迪卡侬 NEA 质量数字化 AI 决策平台

三年完整需求文档

面向迪卡侬 QM、迪卡侬 QPS、供应商 QM 的质量数据看板、AI 决策建议与整改闭环平台

文档摘要 • 项目周期：3 年，分为 POC 验证、规模化推广、AI 决策增强与区域平台化三个阶段。 • 第一期 POC 聚焦 by supplier 与 by product 两个核心维度，同时建立 panel 供应商对比和 by process 前端过程风险框架。 • 后续逐步扩展 by material、by worker、by process 等更细颗粒度风险评估，并建立整改方案有效性反馈。

# 1. 项目概述

## 1.1 项目定位

本项目计划用 3 年时间，建设一个面向迪卡侬 NEA / APAC 质量团队的统一质量数字化 AI 决策平台。平台以质量数据整合为基础，第一阶段以 by supplier 和 by product 两个核心视角为主线，逐步扩展到 by process、by material、by worker 等更前端、更细颗粒度的供应商管理视角。

平台不是单纯的数据展示工具，而是质量决策平台。它需要实现从“分散数据查看”到“统一风险判断”，再到“AI 辅助行动建议”和“整改效果反馈”的升级。

## 1.2 主要使用对象

| 用户角色 | 主要关注点 | 典型使用场景 |
| --- | --- | --- |
| 迪卡侬 QM | 区域 / 产品线 / 供应商整体质量风险 | 查看高风险供应商和产品，判断是否升级、是否调整质量管理策略 |
| 迪卡侬 QPS | 日常供应商过程质量管理和改善推进 | 查看供应商问题、Gemba、CAP、标准差异和整改闭环 |
| 供应商 QM | 工厂内部质量改善和标准对齐 | 查看自身风险点、待整改问题、标准差异、整改方案和改善效果 |

# 2. 项目核心目标

- 建立 NEA / APAC 统一质量数据

- 建设 by supplier 供应商维度质量风险看板。

- 建设 by product 产品维度质量风险看板。

- 建设 panel 供应商之间质量表现对比能力。

- 建设 by process 前端化过程风险管理能力。

- 建设 by material、by worker、by process 等细化风险评估能力。

- 建设工厂标准与迪卡侬标准差异识别能力。

- 建设 AI 风险摘要、根因分析和行动建议能力。

- 建设 CAP / NC / Alert 行动闭环管理能力。

- 建设整改方案有效性反馈能力。

- 建设采购质量风险建议能力，最终形成区域级质量数字化管理平台。

# 3. 当前业务痛点

| 痛点类型 | 当前问题 | 平台改进方向 |
| --- | --- | --- |
| 数据层 | 质量数据分散在多个系统、表单和工具中 | 建立统一数据底座和数据地图 |
| 决策层 | 风险判断依赖个人经验，缺少一致规则 | 建立风险评分、AI 摘要和标准化判断逻辑 |
| 响应层 | 高风险产品或供应商往往事后才被关注 | 建立 Alert 和预测性预警能力 |
| 标准层 | 工厂标准与迪卡侬标准差异依靠人工审核 | 建立标准差异识别和风险映射能力 |
| 协同层 | 质量、供应商、采购缺少统一视图 | 建设角色化看板和闭环机制 |
| 改善层 | 整改是否有效缺少数据化反馈 | 建设整改前后对比和有效性评分 |

# 4. 关键概念定义

| 概念 | 定义 | 需要回答的问题 |
| --- | --- | --- |
| By Supplier | 从供应商维度分析质量风险 | 哪些供应商风险最高？风险来自哪些产品、工厂、检验环节或客户反馈？ |
| By Product | 从产品维度分析质量风险 | 哪些产品风险最高？风险来自哪些供应商、缺陷、客户反馈或测试失败？ |
| By Panel | 同一产品、产品线、工艺或采购场景下，供应商之间的横向质量表现对比 | 哪些供应商表现更好？哪些供应商风险更高？差距来自哪些指标？ |
| By Process | 从供应商生产过程和质量控制过程维度分析风险 | 哪些工序风险最高？哪些过程参数与质量异常相关？ |
| By Material | 从材料、部件、面料、辅料或关键组件维度分析风险 | 哪些材料或组件导致质量问题？是否需要加强检验或更换供应商？ |
| By Worker | 从班组、岗位或操作环节维度分析风险 | 哪些岗位或班组需要培训、标准化或防错改善？ |
| 整改有效性反馈 | 整改方案执行后，系统根据指标变化判断是否有效 | 缺陷率是否下降？同类问题是否复发？风险等级是否降低？ |

# 5. 数据范围需求

## 5.1 Factory / Supplier Data

| 数据源 | 主要内容 | 用途 | POC 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| Incoming QC | 来料检验数据 | 判断来料质量风险 | 高 |
| Online QC | 在线检验数据 | 判断过程质量风险 | 高 |
| End QC / End of Line QC | 尾查 / 终检数据 | 判断出货前质量风险 | 高 |
| Lab Test | 实验室测试数据 | 判断产品可靠性和合规风险 | 高 |
| ECN / ECR | 工程变更数据 | 判断变更后的质量波动 | 中高 |
| Derogation | 让步接收数据 | 判断标准偏离和质量稳定性 | 中高 |
| Supplier CP | 供应商 Control Plan | 判断工厂控制标准与迪卡侬标准差异 | 中高 |
| Process Parameter | 工艺 / 制程参数 | 判断过程参数与质量异常关系 | Year 2 起 |
| Material / Component Data | 材料 / 组件数据 | 判断材料和上游供应商风险 | Year 2 起 |
| Worker / Shift Data | 班组 / 岗位 / 作业数据 | 判断人员、班次、岗位对质量波动的影响 | Year 3 起谨慎接入 |

## 5.2 Customer Data

| 数据源 | 主要内容 | 用途 | POC 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| QCA | 客户质量反馈 | 产品风险判断 | 高 |
| Intern Voice | 退货 / 投诉 | 终端质量风险判断 | 高 |
| RPM / Open Voice | 客户声音 | 客户体验风险识别 | 中 |
| E-commerce Customer Voice | 电商评价 / 反馈 | 市场端质量信号 | 中 |

## 5.3 Internal Quality Data

| 数据源 | 主要内容 | 用途 | POC 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| DKL AQL / FQC | 内部检验数据 | 成品质量判断 | 高 |
| Audit | 审核数据 | 供应商体系风险判断 | 高 |
| CAP | 改善行动计划 | 闭环能力判断 | 高 |
| PL CP Gemba | 现场走场数据 | 执行有效性判断 | 高 |
| DKL Lab / External Lab | 内外部实验数据 | 测试风险判断 | 高 |
| NC / Alert | 不符合项 / 预警 | 风险闭环管理 | 中高 |

## 5.4 Standard Data

| 数据源 | 主要内容 | 用途 | POC 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| Decathlon CP | 迪卡侬控制计划 | 标准对比 | 中高 |
| DPR / DCS | 产品 / 制程要求 | 标准对比 | 中高 |
| Tech Pack | 产品技术包 | 标准对比 | 中高 |
| TSR | 测试标准要求 | 标准对比 | 中高 |
| Factory Inspection Standard | 工厂检验标准 | 标准差异识别 | 中高 |
| Factory Process Control File | 工厂制程文件 | 标准差异识别 | 中高 |

# 6. 三年功能需求总览

6.1 功能架构图

| 功能模块 | Year 1 | Year 2 | Year 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据接入与主数据映射 | POC 数据接入 | 多产品线扩展 | 区域核心数据覆盖 |
| By Supplier 看板 | MVP | 标准化运营看板 | 区域管理驾驶舱 |
| By Product 看板 | MVP | 多产品线推广 | 预测性产品预警 |
| Panel 供应商对比 | 供应商之间基础对比 | 多场景 benchmark | 区域供应商质量对标 |
| By Process 过程风险 | 初步过程风险标签 | 过程风险看板 | 前端预测性过程管理 |
| By Material 材料风险 | 暂不作为核心交付 | 材料风险看板 | 材料 / 组件风险预测 |
| By Worker 作业风险 | 暂不作为核心交付 | 数据可行性验证 | 班组 / 岗位级改善建议 |
| 标准差异识别 | Demo | 批量识别 | 自动监控与闭环 |
| AI 决策建议 | 风险摘要 Demo | 常态化建议 | 预测性建议 |
| 整改有效性反馈 | POC 级验证 | 形成效果评估模型 | 自动评估整改有效性 |
| 采购风险建议 | 样板供应商建议 | 供应商分级支持 | 采购流程嵌入 |

# 7. 第一期 POC 详细需求与交付

## 7.1 POC 范围

| 范围项 | 建议范围 |
| --- | --- |
| 样板供应商 | 3–5 家 |
| 产品线 | 1–2 个 |
| 重点产品 / SKU | 10–30 个 |
| 历史数据周期 | 6–12 个月 |
| 供应商对比场景 | 至少 2 个 panel benchmark 场景 |
| 过程风险场景 | 3–5 个关键工序 |
| 数据源 | 6–10 个关键数据源 |

## 7.2 POC 交付一：数据地图

- 优先数据源清单

- 数据字段字典

- Supplier / Product / Factory / Panel 主数据映射

- 数据接入方式说明

- 数据质量评估

- 数据可用性标记

| 验收项 | 目标 |
| --- | --- |
| 接入关键数据源数量 | 6–10 个 |
| Supplier 主数据映射完成率 | 80%+ |
| Product 主数据映射完成率 | 80%+ |
| 数据字段字典完整度 | 90%+ |
| 数据可用性标记 | 100% 已标注 |

## 7.3 POC 交付二：By Supplier 供应商质量风险看板

从供应商维度整合质量数据，识别高风险供应商、风险来源、趋势变化和下一步行动。

| 区域 | 展示内容 |
| --- | --- |
| 供应商概览 | Supplier、Factory、Product Line、Products |
| 风险评分 | Risk Score、Risk Level、Risk Trend |
| 质量表现 | Incoming QC、Online QC、End QC、Lab Test、AQL / FQC |
| 客户反馈 | QCA、Return、Complaint、Open Voice |
| 内部管理 | Audit、CAP、Gemba、NC / Alert |
| 过程风险 | 关键工序、参数偏离、Gemba 发现 |
| AI 建议 | Risk Summary、Root Cause、Action Plan、Purchasing Suggestion |

## 7.4 POC 交付三：By Product 产品质量风险看板

从产品维度整合供应商、检验、客户反馈、实验、变更和标准差异数据，识别高风险产品及其原因。

| 输出项 | 说明 |
| --- | --- |
| Alert Product List | 高风险产品清单 |
| Alert Level | Low / Medium / High / Critical |
| Alert Reason | 触发原因 |
| Related Supplier | 关联供应商 |
| Top Defect | 主要缺陷 |
| Customer Feedback Trend | 客户反馈趋势 |
| Lab Test Risk | 实验异常 |
| ECN / ECR Impact | 变更影响 |
| AI Action Plan | 下一步行动建议 |

## 7.5 POC 交付四：Panel 供应商之间质量对比

Panel 在本项目中指供应商之间的对比。系统需要在同一产品、同一产品线、同一工艺或同一采购场景下，对多个供应商的质量表现进行横向 benchmark。

| Supplier | QC Performance | Lab Risk | Customer Voice | CAP / NC | Standard Gap | Overall Risk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Supplier A | 82 | 75 | 90 | 70 | 85 | Medium |
| Supplier B | 65 | 60 | 72 | 55 | 58 | High |
| Supplier C | 90 | 88 | 86 | 92 | 80 | Low |

## 7.6 POC 交付五：AI 决策建议 Demo

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| Risk Summary | 风险摘要 |
| Evidence | 数据证据 |
| Possible Root Cause | 可能原因 |
| Standard Gap | 标准差异 |
| Impact | 影响判断 |
| Recommended Action | 建议行动 |
| Priority | 优先级 |
| Owner | 建议责任人 |
| Timeline | 建议完成时间 |

AI 输出示例 • By Supplier：Supplier B 当前为 High Risk。主要风险来自 Online QC 缺陷率连续上升、Lab Test 失败率高于同组供应商平均水平，以及 CAP 超期未关闭。建议安排 PL CP Gemba，要求供应商两周内提交 CAP 更新，并在改善完成前暂缓扩大相关产品订单。 • By Product：Product X 当前进入 High Alert。主要原因是过去 3 个月客户投诉增加，Lab Test 中 durability 项目失败，且该产品近期发生 ECR。建议复核 Tech Pack 与 Supplier CP 是否一致，安排复测，并要求相关供应商提交根因分析。

# 8. 三年价值产出设计

## 8.1 数据连接价值

| 指标 | 当前状态 | Year 1 目标 | Year 2 目标 | Year 3 目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 已接入关键质量数据源数量 | 0个 | 6–10 个 | 12–18 个 | 20+ 个 |
| API / 自动连接数据源比例 | 低 | 30%+ | 50%+ | 80%+ |
| 可按 Supplier 分析的数据比例 | 部分可用 | 50%+ | 75%+ | 90%+ |
| 可按 Product 分析的数据比例 | 部分可用 | 60%+ | 80%+ | 90%+ |
| 可按 Process 分析的数据比例 | 少量 | 20%+ | 60%+ | 80%+ |
| 可按 Material 分析的数据比例 | 少量 | 建立 baseline | 50%+ | 80%+ |

## 8.2 质量效率价值

| 指标 | 当前状态 | Year 1 目标 | Year 2 目标 | Year 3 目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量数据收集时间 | 人工、多工具 | 降低 30% | 降低 50% | 降低 70% |
| 质量风险分析时间 | 人工分析 | 降低 30% | 降低 45% | 降低 60% |
| 报告生成时间 | 人工制作 | 降低 50% | 降低 65% | 降低 80% |
| 高风险供应商识别周期 | 月度 / 季度 | 周级 | 周级 / 准实时 | 准实时 |
| 高风险产品识别周期 | 滞后 | 缩短 30% | 缩短 50% | 缩短 70% |

## 8.3 风险预警与闭环价值

| 指标 | 当前状态 | Year 1 目标 | Year 2 目标 | Year 3 目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alert Product 识别准确率 | 无系统化机制 | 60%+ | 75%+ | 85%+ |
| 高风险供应商识别准确率 | 依赖人工 | 60%+ | 75%+ | 85%+ |
| 标准差异识别准确率 | 人工判断 | 60%+ | 80%+ | 90%+ |
| 风险提前预警时间 | 低 / 滞后 | 提前 2–4 周 | 提前 1–2 个月 | 提前 1–3 个月 |
| 高风险过程识别覆盖率 | 无系统化机制 | 建立 baseline | 60%+ | 85%+ |
| 整改有效性可评估比例 | 无 | 30%+ | 60%+ | 85%+ |
| 整改后同类问题复发率 | 待确认 | 建立 baseline | 降低 20% | 降低 40% |

## 8.4 采购决策价值

| 指标 | 当前状态 | Year 1 目标 | Year 2 目标 | Year 3 目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购决策中质量风险可见度 | 低 | 样板供应商可见 | 主要供应商可见 | 区域核心供应商可见 |
| 高风险供应商采购提示覆盖率 | 无 | 50%+ | 75%+ | 90%+ |
| 供应商分级质量数据支撑率 | 部分人工 | 50%+ | 75%+ | 90%+ |
| 订单扩大前质量风险检查覆盖率 | 低 | 50%+ | 75%+ | 90%+ |

# 9. 三年季度产出路线图

| 年度 | 月份 | 阶段主题 | 关键产出 | 可视化交付 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | June | 需求确认与数据地图 | 优先数据源清单、字段字典、POC 范围、样板供应商确认 | 数据地图 V1 |
| 2026 | June | 数据接入与基础看板 | 接入 6–10 个数据源，完成 By Supplier / By Product 看板 V1 | 看板原型 V1 |
| 2026 | Sep | AI Demo | AI 风险摘要 Demo | AI 输出样例、过程风险链路图 |
| 2026 | Dec | MVP 定版与价值 baseline | 完成 POC 复盘、MVP 定版、价值 baseline、整改有效性反馈 Demo、Year 2 推广计划 | POC 价值看板、整改前后对比图 |
| 2027 | Q1 | 扩展供应商、产品线和过程视角 | 扩展至 10–20 家供应商、3–5 个产品线，建立 by process 看板 V1 | 扩展范围地图、过程风险看板 |
| 2027 | Q2 | 标准差异Demo 行动闭环与有效性反馈 | 标准差异识别 Demo 接入 CAP / NC / Alert，形成行动闭环看板和整改有效性评估 V1 | 标准差异矩阵 闭环管理看板、有效性评分看板 |
| 2027 | Q3 | 自动化连接与材料风险 | API 自动连接比例提升至 50%+，建立 by material 风险看板 V1 | 数据自动化率看板、材料风险看板 |
| 2027 | Q4 | 采购质量风险建议 | 建立采购风险提示机制，支持供应商分级 | 采购风险矩阵 |
| 2028 | Q1 | AI 风险模型升级 | 风险评分模型 V2，加入 by process、by material、整改有效性历史趋势 | 风险模型解释图 |
| 2028 | Q2 | 预测性预警能力 | 形成产品、供应商、过程、材料预测性 Alert | 预测预警看板 |
| 2028 | Q3 | 区域平台化推广 | 扩展至主要 NEA / APAC 核心供应商、产品线和关键过程 | 区域管理驾驶舱 |
| 2028 | Q4 | 全球方案对接与成熟运营 | 对接 Global Digitized Solutions，形成年度价值报告 | 年度价值报告 |

# 10. 三年详细需求拆解

## 10.1 Year 1：POC 验证与 MVP 建设

目标：完成小范围验证，证明数据接入、看板分析、AI 建议、标准差异识别、by process 前端风险视角和整改有效性反馈具备业务价值。

| 验收项 | 目标 |
| --- | --- |
| 数据源接入数量 | 6–10 个 |
| 样板供应商数量 | 3–5 家 |
| 重点产品 / SKU 数量 | 10–30 个 |
| By Supplier 看板 | 可用 MVP |
| By Product 看板 | 可用 MVP |
| Panel 对比 | 至少 2 个 benchmark 场景 |
| By Process | 至少 3–5 个关键工序风险标签 |
| 整改有效性反馈 | 至少 3 个整改案例完成前后对比 |

## 10.2 Year 2：规模化推广与闭环管理

目标：将 POC 扩展到更多供应商和产品线，建立 CAP / NC / Alert 行动闭环，并提升自动化数据连接比例，开始建设 by process 和 by material 看板。

| 验收项 | 目标 |
| --- | --- |
| 覆盖供应商数量 | 10–20 家 |
| 覆盖产品线数量 | 3–5 个 |
| API 自动连接比例 | 50%+ |
| CAP / NC 可视化跟踪比例 | 75%+ |
| 标准文件结构化数量 | 20+ 份 |
| AI 建议采纳率 | 45%+ |
| 可评估整改有效性案例比例 | 60%+ |
| By Process 风险覆盖率 | 60%+ |

## 10.3 Year 3：AI 决策增强与区域平台化

目标：形成成熟的区域级质量数字化平台，具备预测性预警、采购质量风险嵌入、过程和材料风险预测，以及全球数字化方案对接能力。

| 验收项 | 目标 |
| --- | --- |
| 核心数据源覆盖 | 20+ 个 |
| API 自动连接比例 | 80%+ |
| 可按 Supplier 分析的数据比例 | 90%+ |
| 可按 Product 分析的数据比例 | 90%+ |
| 标准文件结构化数量 | 100+ 份 |
| 高风险供应商识别准确率 | 85%+ |
| Alert Product 识别准确率 | 85%+ |
| 采购风险提示覆盖率 | 90%+ |
| 整改有效性可评估比例 | 85%+ |
| By Process 风险覆盖率 | 80%+ |
| By Material 风险覆盖率 | 80%+ |

# 11. 交付结果可视化设计建议

## 11.1 管理层首页 Dashboard

| 模块 | 指标 |
| --- | --- |
| 总体风险 | 高风险供应商数、高风险产品数、Critical Alert 数 |
| 质量趋势 | QC 不合格率趋势、客户投诉趋势、Lab Test 失败趋势 |
| 供应商排名 | Top 10 高风险供应商 |
| 产品排名 | Top 10 高风险产品 |
| 过程风险 | Top 高风险工序、参数异常、Gemba 发现 |
| 标准差异 | Critical Standard Gap 数量 |
| 闭环状态 | CAP / NC 关闭率、逾期数量 |
| 整改有效性 | 有效 / 无效 / 需继续观察整改数量 |
| AI 建议 | 本周重点行动建议 |

## 11.2 By Supplier Dashboard 结构

By Supplier Dashboard

[Supplier Overview] ¦-- Risk Score / Risk Trend ¦-- QC / Lab / Customer Feedback ¦-- Audit / CAP / Gemba ¦-- Standard Gap ¦-- Process Risk ¦-- AI Action Plan + Purchasing Suggestion

## 11.3 By Product Dashboard 结构

By Product Dashboard

[Product Overview] ¦-- Alert Level / Risk Trend ¦-- QC / AQL / FQC ¦-- Lab Test ¦-- Customer Voice ¦-- ECN / ECR / Derogation ¦-- Supplier Comparison ¦-- AI Action Plan

## 11.4 By Process Dashboard 结构

By Process Dashboard

[Process Overview] ¦-- Process Risk Score ¦-- Online QC / End QC ¦-- Machine Parameter ¦-- Worker / Shift Signal ¦-- Material Input ¦-- Gemba / Audit Finding ¦-- AI Process Action Plan

## 11.5 Corrective Action Effectiveness Dashboard

| CAP / Action | Related Risk | Before | After | Effectiveness Score | Recurrence | Next Decision |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 更新 Supplier CP | Standard Gap | 5 gaps | 1 gap | 85 | No | Close after monitoring |
| 增加工序检验频率 | Process Risk | 5.8% defect | 2.9% defect | 82 | No | Continue |
| 操作员再培训 | Worker / Process | 12 defects | 4 defects | 76 | Partial | Monitor 2 weeks |

# 12. 项目边界与原则

- 第一期 POC 不追求覆盖所有供应商和产品线，重点验证业务价值。

- AI 输出作为辅助建议，不替代质量人员最终判断。

- 标准差异识别结果需要质量专家复核。

- 采购建议仅代表质量风险视角，不替代采购综合决策。

- 部分数据如 Machine Data、RPM、Open Voice、Worker / Shift Data 可作为中长期接入目标。

- By Worker 相关数据需要谨慎处理，优先采用班组、岗位、工序等聚合维度，不建议用于个人处罚。

- 所有风险判断都必须可追溯到数据证据。

- 看板设计必须支持从管理层总览下钻到供应商、产品、过程、材料和原始数据。

- 平台设计需兼容未来全球数字化方案对接。

- 整改有效性反馈不能只看 CAP 是否关闭，还需要结合整改后的质量指标变化和复发情况。

# 13. 总结

本项目是一个 3 年期的 NEA / APAC 质量数字化 AI 决策平台项目。第一期 POC 的重点是基于优先数据源，完成 by supplier 和 by product 两个核心维度的质量风险看板，建立 panel 供应商之间的质量对比能力，初步引入 by process 前端过程风险视角，并验证 AI 是否能够输出有效的风险摘要、根因提示、行动建议和整改有效性反馈。

三年内，平台将从 POC 看板逐步发展为区域级质量管理平台，最终实现数据统一连接、供应商风险可视化、产品风险可预警、供应商之间可 benchmark、过程风险可前端识别、材料 / 人员 / 过程风险可细化评估、标准差异可识别、AI 建议可执行、CAP / NC / Alert 可闭环、整改方案有效性可反馈，并将采购质量风险嵌入决策流程。